## ex tab med fat
TABELA DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO
Item | Unidades Construtivas | Fases Executivas |  |  |  | % MEDIÇÃO da UC em relação ao preço global proposto | Medição
[8 empty] | 2556226.66 |  |  | 2556226.66
1 | CANTEIRO DE OBRAS | -------------------------------------------------> |  |  |  | 8.456% | -------------- | 216163.99
1.1 |  | Construção do Canteiro |  |  |  | ---------> | 20.4% | 44106.21 | 216163.99 | 80%
1.2 |  | Disponibilização e Manutenção de Container (2 ud - 2,30m x 6,00m) com banheiro e chuveiro |  |  |  | ---------> | 9.826% | 21240 |  | 20%
1.3 |  | Administração do Local de obra |  |  |  | ---------> | 69.77% | 150817.78
|  | TOTAL: |  |  |  |  | 100%
2 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE xxxx | -------------------------------------------------> |  |  |  | 46.63% | ---------------------- | 1191968.82 | 1191968.82 | 1191968.82 | 0
2.1 |  | Serviços Preliminares |  |  |  | ---------> | 1.705% | 20318.45
2.2 |  | Obras de contenção: cortinas de estacas (1.426 metros e viga de solidarização) |  |  |  | ---------> | 32.58% | 388399.62 | ´+viga
2.3 |  | Movimentação de terra e rebaixamento do lençol freático |  |  |  | ---------> | 2.741% | 32671.13
2.4 |  | Execução da estrutura do RAC - laje de fundo e arranque |  |  |  | ---------> | 4.498% | 53615.48
2.5 |  | Execução da estrutura do RAC - paredes e pilares |  |  |  | ---------> | 4.873% | 58083.57
2.6 |  | Execução da estrutura do RAC - laje superior |  |  |  | ---------> | 6.632% | 79049.34
2.7 |  | Execução da estrutura da Elevatória - poço de sucção e laje de fundo do sistema de entrada |  |  |  | ---------> | 4.873% | 58083.57
2.8 |  | Execução da estrutura da Elevatória - paredes e laje superior |  |  |  | ---------> | 4.873% | 58083.57
2.9 |  | Controle tecnológico de concreto - 151 ud |  |  |  | ---------> | 0.3748% | 4468.09
2.10 |  | Impermeabilizações com sistema flexível - 236,88 m² |  |  |  | ---------> | 4.206% | 50135.65
2.11 |  | Materiais e equipamentos hidráulicos - fornecimento e instalação das motobombas (2 ud) e medidor de vazão (1ud) |  |  |  | ---------> | 9.872% | 117670.7
2.12 |  | Materiais e equipamentos hidráulicos: fornecimento e montagem das tubulações de processo |  |  |  | ---------> | 6.829% | 81398.25
2.13 |  | Materiais e equipamentos hidráulicos - guindaste, comportas, tampas, grades, guarda-corpo, escada |  |  |  | ---------> | 5.342% | 63676.53
2.14 |  | Assentamentos e montagens de tubulação de chegada, incluindo poços de visita |  |  |  | ---------> | 0.3787% | 4514.55
2.15 |  | Embasamento complementar - rachão 43,54 m3 |  |  |  | ---------> | 0.3595% | 4284.77
2.16 |  | Embasamento complementar - brita 22,13 m3 |  |  |  | ---------> | 0.193% | 2300.19
2.17 |  | Execução de pavimentação da área, incluindo drenagem superficial e profunda e plantio de grama |  |  |  | ---------> | 1.893% | 22562.84
2.19 |  | Fechamento e vedação da área com execução de muro, e fornecimento e instalação de portão e concertina |  |  |  | ---------> | 7.034% | 83845.67
2.20 |  | Pintura, Limpeza, testes operacionais e fornecimento de "as built" |  |  |  | ---------> | 0.7388% | 8806.85
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
3 | RESERVATÓRIO DE ACÚMULO zzzzzz | -------------------------------------------------> |  |  |  | 18.31% | ---------------------- | 467986.7
3.1 |  | Serviços Preliminares |  |  |  | ---------> | 4.058% | 18991.35
3.2 |  | Movimentação de terra e rebaixamento do lençol freático |  |  |  | ---------> | 28.93% | 135378.36 | 54032.24 | 1559.6 | 8092 | 16435.14 | 53486.11
3.3 |  | Execução da estrutura do RAC - laje de fundo e arranque |  |  |  | ---------> | 15.76% | 73772.0068 | 226990.79
3.4 |  | Execução da estrutura do RAC - paredes e pilares |  |  |  | ---------> | 16.98% | 79446.7765 |  | 16221.92 | 9443.15
3.5 |  | Execução da estrutura do RAC - laje superior |  |  |  | ---------> | 15.76% | 73772.0068 | [5 empty] | 0
3.7 |  | Impermeabilização com sistema flexível - 183 m² |  |  |  | ---------> | 7.398% | 34623.6 | 34623.6
3.8 |  | Assentamentos e montagens de tubulação, incluindo poços de visita |  |  |  | ---------> | 7.491% | 35058.13 | 1254 | 21035.72 |  | 12768.41
3.9 |  | Urbanização e paisagismo |  |  |  | ---------> | 2.551% | 11938.59 | 11938.59
3.10 |  | Limpeza, testes operacionais e fornecimento de "as built" |  |  |  | ---------> | 1.07% | 5005.88
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
4 | RESERVATÓRIO DE ACÚMULO xxxxxxxx | -------------------------------------------------> |  |  |  | 16.92% | ---------------------- | 432451.28
4.1 |  | Serviços Preliminares |  |  |  | ---------> | 3.023% | 13071.13 | 9948.03 | 3123.1
4.2 |  | Obras de contenção: cortinas de estacas (696 metros e viga de solidarização) |  |  |  | ---------> | 25.93% | 112118.64 | 112118.64
4.3 |  | Movimentação de terra e rebaixamento do lençol freático |  |  |  | ---------> | 21.08% | 91159.82 | 19608.1 | 4392.05 | 10483.26 | 55296 | 1380.41
4.4 |  | Execução da estrutura do RAC - laje de fundo e arranque |  |  |  | ---------> | 11.33% | 48995.8398 | 150756.43
4.5 |  | Execução da estrutura do RAC - paredes e pilares |  |  |  | ---------> | 12.2% | 52764.7505 |  | 4073.35
4.6 |  | Execução da estrutura do RAC - laje superior |  |  |  | ---------> | 11.33% | 48995.8398
4.7 |  | Controle tecnológico de concreto - 48 ud |  |  |  | ---------> | 0.3284% | 1420.32 | 1420.32
4.8 |  | Impermeabilização com sistema flexível - 74 m² |  |  |  | ---------> | 3.238% | 14000.8 | 14000.8
4.10 |  | Assentamentos e montagens de tubulação, incluindo poços de visita |  |  |  | ---------> | 4.148% | 17938.52 | 13773.17 | 4165.35
4.11 |  | Embasamento complementar - brita 28,43 m3 |  |  |  | ---------> | 0.8151% | 3524.84 | 3524.84 |  |  | 671.27
4.12 |  | Urbanização e paisagismo |  |  |  | ---------> | 3.765% | 16280.99 | 16280.99 |  |  | 433122.55
4.13 |  | Limpeza, testes operacionais e fornecimento de "as built" |  |  |  | ---------> | 2.816% | 12179.79 | 8695.82
|  | Total: |  |  |  | ---------> | 100%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - bbbbbbbbb |  |  |  |  | 9.688% | ---------------------- | 247655.87 | 247655.9
5.1 | RAMAL DE ENTRADA AÉREO EM BAIXA TENSÃO - ENTRADA DE ENERGIA BT - 200A - 220/127V | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 2.539% |  | 6288.5
5.1.1 |  | Execução do ramal de entrada de 200 A, com fornecimento total dos materiais |  |  |  | ---------> | 78.26% | 4921.43
5.1.2 |  | Serviços de instalação (incluso pintura dos eletrodutos conforme padrão Sanepar) |  |  |  | ---------> | 21.74% | 1367.05
|  | Total: |  |  |  | ---------> | 100%
5.2 | CUBÍCULOS E QUADROS | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 47.59% |  | 117871.56
5.2.1 |  | Execução do quadro de comando QDLF-1, com fornecimento total dos materiais. |  |  |  | ---------> | 93.74% | 110494.01
5.2.2 |  | Execução do quadro de comando QMV-1, com fornecimento total dos materiais. |  |  |  | ---------> | 3.626% | 4273.88
5.2.3 |  | Execução do quadro de comando QS-1, com fornecimento total dos materiais. |  |  |  | ---------> | 1.26% | 1484.78
5.2.4 |  | Transporte dos quadros até o local da obra. |  |  |  | ---------> | 1.373% | 1618.9
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
5.3 | RAMAL ALIMENTADOR E FIXAÇÃO DO QUADRO - QDLF-1 | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 8.697% |  | 21539.87
5.3.1 |  | Execução do ramal alimentador e fixação do QDLF-1, com o fornecimento total de materiais. |  |  |  | ---------> | 80.79% | 17402.7
5.3.2 |  | Serviços de instalação. |  |  |  | ---------> | 19.21% | 4137.17
|  | Total: |  |  |  |  | 100% | 21539.87
5.4 | RAMAL ALIMENTADOR E FIXAÇÃO DO QUADRO - QS-0317E | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 1.083% |  | 2683.18
5.4.1 |  | Execução do ramal alimentador e fixação do QS-0317E, com o fornecimento total de materiais. |  |  |  | ---------> | 39.22% | 1052.3
5.4.2 |  | Serviços de instalação. |  |  |  | ---------> | 60.78% | 1630.88
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
5.5 | RAMAL ALIMENTADOR E FIXAÇÃO DO QUADRO - QMV-1 | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 0.4144% |  | 1026.24
5.5.1 |  | Execução do ramal alimentador e fixação do QMV-1, com o fornecimento total de materiais. |  |  |  | ---------> | 6.519% | 66.9
5.5.2 |  | Serviços de instalação. |  |  |  | ---------> | 93.48% | 959.34
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
5.6 | MALHA DE ATERRAMENTO | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 0.6604% |  | 1635.59
5.6.1 |  | Execução da malha de aterramento, com o fornecimento total dos materiais. |  |  |  | ---------> | 56.01% | 916.08
5.6.2 |  | Serviços de instalação. |  |  |  | ---------> | 43.99% | 719.51
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
5.7 | ALIMENTAÇÃO DAS MOTOBOMBAS EE - dddddddd (2x30CV) | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 2.84% |  | 7033.03
5.7.1 |  | Execução do ramal alimentador das motobombas 2x30CV, com o fornecimento total dos materiais. |  |  |  | ---------> | 59.08% | 4155
5.7.2 |  | Serviços de instalação. |  |  |  | ---------> | 40.92% | 2878.03
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
5.8 | AUTOMATISMO - ELETRODOS E SENSOR DE NÍVEL - POÇO DE SUCÇÃO | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 5.323% |  | 13183.12
5.8.1 |  | Execução da alimentação dos eletrodos e sensor de nível no poço de sucção, com o fornecimento total dos materiais. |  |  |  | ---------> | 30.9% | 4074.22
5.8.2 |  | Fornecimento do sensor de nível tipo Piezo-resistivo. |  |  |  | ---------> | 48.54% | 6398.75
5.8.3 |  | Serviços de instalação. |  |  |  | ---------> | 15.1% | 1990.64
5.8.4 |  | Parametrização do Sensor de nível. |  |  |  | ---------> | 5.458% | 719.51
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
5.9 | AUTOMATISMO - ELETRODOS E SENSOR DE NÍVEL - POÇO DE ACÚMULO | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 3.443% |  | 8526
5.9.1 |  | Execução da alimentação do sensor de nível no poço de acúmulo, com o fornecimento total dos materiais. |  |  |  | ---------> | 3.571% | 304.5
5.9.2 |  | Fornecimento do sensor de nível tipo Piezo-resistivo. | Fornecimento do sensor de nível tipo Piezo-resistivo. | Fornecimento do sensor de nível tipo Piezo-resistivo. | Fornecimento do sensor de nível tipo Piezo-resistivo. |  | 75.05% | 6398.75
5.9.3 |  | Serviços de instalação. | Serviços de instalação. | Serviços de instalação. | Serviços de instalação. | ---------> | 12.94% | 1103.25
5.9.4 |  | Parametrização do Sensor de nível. | Parametrização do Sensor de nível. | Parametrização do Sensor de nível. | Parametrização do Sensor de nível. | ---------> | 8.439% | 719.51
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
5.10 | AUTOMATISMO - ALIMENTAÇÃO DO MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO FE.1/FT.1 | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 1.215% |  | 3009.51
5.10.1 |  | Execução da alimentação do medidor de vazão e comando entre o QMV-1 e QDLF-1, com o fornecimento total dos materiais. |  |  |  | ---------> | 28.28% | 850.99
5.10.2 |  | Serviços de instalação. | Serviços de instalação. | Serviços de instalação. | Serviços de instalação. |  | 47.82% | 1439.02
5.10.3 |  | Parametrização do medidor de vazão. | Parametrização do medidor de vazão. | Parametrização do medidor de vazão. | Parametrização do medidor de vazão. | ---------> | 23.91% | 719.51
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
5.11 | AUTOMATISMO - COMANDO ENTRE QDLF-1 e QUADRO DE AUTOMAÇÃO | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 0.6359% |  | 1574.94
5.11.1 |  | Execução da alimentação do comando entre QDLF-1 e Quadro de automação, com o fornecimento total dos materiais. |  |  |  | ---------> | 29.95% | 471.69
5.11.2 |  | Serviços de instalação | Serviços de instalação | Serviços de instalação | Serviços de instalação |  | 70.05% | 1103.25
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
5.12 | AUTOMATISMO - COMANDO ENTRE QDLF-1 e QS-1 | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 0.8675% |  | 2148.49
5.12.1 |  | Execução da alimentação do comando entre QDLF-1 e QS-1 e fixação, com o fornecimento total dos materiais. |  |  |  | ---------> | 48.65% | 1045.25
5.12.2 |  | Serviços de instalação |  |  |  | ---------> | 51.35% | 1103.24
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
5.13 | AUTOMATISMO - READEQUAÇÃO DO QUADRO DE AUTOMAÇÃO QA-0317E | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 3.216% |  | 7965.36
5.13.1 |  | Execução da readeguação do quadro de automação QA-0317E, com o fornecimento total dos materiais. |  |  |  | ---------> | 81.93% | 6526.34
5.13.2 |  | Serviços de instalação |  |  |  | ---------> | 18.07% | 1439.02
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
5.14 | AUTOMATISMO - CABO DA ANTENA DO RÁDIO MODEM | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 0.852% |  | 2109.93
5.14.1 |  | Execução da alimentação do cabo da antena do rádio modem, com o fornecimento total dos materiais. |  |  |  | ---------> | 53.4% | 1126.6
5.14.2 |  | Serviços de instalação. |  |  |  | ---------> | 46.6% | 983.33
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
5.15 | ILUMINAÇÃO INTERNA DO ABRIGO DOS QUADROS | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 0.5332% |  | 1320.45
5.15.1 |  | Execução da iluminação interna do abrigo dos quadros, com fornecimento total dos materiais. |  |  |  | ---------> | 27.35% | 361.1
5.15.2 |  | Serviços de instalação. | Serviços de instalação. | Serviços de instalação. | Serviços de instalação. | ---------> | 72.65% | 959.35
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
5.16 | ILUMINAÇÃO EXTERNA | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 0.8621% |  | 2135.07
5.16.1 |  | Execução da iluminação externa, com fornecimento total dos materiais. |  |  |  | ---------> | 15.75% | 336.3
5.16.2 |  | Serviços de instalação e revisão |  |  |  | ---------> | 84.25% | 1798.77
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
5.17 | AUTOMATISMO - LINHA TELEFÔNICA | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 0.6285% |  | 1556.52
5.17.1 |  | Execução do ramal alimentador da linha telefonica , com o fornecimento total dos materiais. |  |  |  | ---------> | 22.96% | 357.33
5.17.2 |  | Serviços de instalação | Serviços de instalação | Serviços de instalação | Serviços de instalação | ---------> | 77.04% | 1199.19
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
5.18 | SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 15.93% |  | 39453.04
5.18.1 |  | Programação e serviços. |  |  |  | --------->
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
5.19 | SERVIÇOS GERAIS | ------------------------------------------------------® |  |  |  | 2.663% |  | 6595.5
5.19.1 |  | Execução dos serviços gerais |  |  |  | ---------> | 63.64% | 4197.14
5.19.2 |  | “As built” do projeto elétrico e quadros de comando. |  |  |  | ---------> | 36.36% | 2398.36
|  | Total: |  |  |  |  | 100%
TOTAL GERAL | [5 empty] | 100% |  | 2556226.66

## ex tabela de med faturamento
TABELA DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO
Item | Unidades Construtivas | Fases Executivas |  | % MEDIÇÃO da UC em relação ao preço global proposto | Medição
3872585.29
1 | Canteiro de Obras | -------------------------------------------------> |  | 1.5% | ---------------------- | 28160.18
1.1 |  | Construção do Canteiro |  | ------------------> | 80% | 4909.224
1.8 |  | Desmobilização do canteiro |  | ------------------> | 20% | 815.2
|  |  | Total: | ------------------> | 100%
2 | Rede Coletora | -------------------------------------------------> |  | 44% | ---------------------- | 1186770.31
2.1 |  | Tubo PVC coletor de esgoto JEI DN 150 - 18.000 m |  | ------------------> | 93% | 1170756.22
2.2 |  | Tubo PVC Coletor de esgoto JEI DN 200 - 2.000 M |  | ------------------> | 7% | 16014.09
|  |  | Total: | ------------------> | 100%
3 | Interceptor | -------------------------------------------------> |  | 9% | ---------------------- | 461289.47
3.1 |  | Tubo PVC coletor de esgoto JEI DN 150 - 500 m |  | ------------------> | 30% | 68575.34
3.2 |  | Tubo PVC coletor de esgoto JEI DN 200 - 1.000 m |  | ------------------> | 70% | 111976.55
|  |  | Total: | ------------------> | 100%
4 | Estação Elevatória EEE | -------------------------------------------------> |  | 3% | ---------------------- | 133237.55
4.1 |  | Serviços técnicos e preliminares |  | ------------------> | 0.8943% | 1191.54
4.2 |  | Movimento de terra e serviços auxiliares |  | ------------------> | 1.593% | 2122.56
4.3 |  | Fundações e estruturas |  | ------------------> | 28.21% | 37590.07
4.4 |  | Assentamentos |  | ------------------> | 0.349% | 465
4.5 |  | Pavimentação |  | ------------------> | 1.31% | 1745.73
4.6 |  | Fechamentos, revestimentos e tratamento de superfícies |  | ------------------> | 9.023% | 12021.6
4.7 |  | Instalações prediais |  | ------------------> | 0.3696% | 492.42
4.8 |  | Instalações de produção |  | ------------------> | 3.718% | 4953.31
4.9 |  | Serviços diversos |  | ------------------> | 1.736% | 2312.86
4.10 |  | Itens complementares |  | ------------------> | 10.02% | 13355.73
4.11 |  | Materiais e equipamentos hidráulicos |  | ------------------> | 42.77% | 56985.09
|  |  | Total: | ------------------> | 100%
5 | Linha de Recalque | Tubo PEAD PE-80 PN-4 DE 110 mm - 690 m |  | 2% | 100% | 56910.22
6 | ETE - Sistema de Entrada | -------------------------------------------------> |  | 5.58% | ---------------------- | 107962.62
6.1 |  | Serviços técnicos e preliminares |  | ------------------> | 0.8689% | 938.14
6.2 |  | Movimento de terra e serviços auxiliares |  | ------------------> | 9.419% | 10169.45
6.3 |  | Fundações e estruturas |  | ------------------> | 8.414% | 9084.38
6.4 |  | Assentamentos |  | ------------------> | 4.481% | 4837.84 | 100%
6.5 |  | Pavimentação |  | ------------------> | 0.8339% | 900.3
6.6 |  | Revestimentos e tratamento de superfícies |  | ------------------> | 0.5211% | 562.62
6.7 |  | Instalações de produção |  | ------------------> | 2.074% | 2239.54
6.8 |  | Serviços diversos |  | ------------------> | 1.767% | 1907.54
6.9 |  | Itens complementares |  | ------------------> | 2.641% | 2851.56
6.10 |  | Materiais e equipamentos hidráulicos |  | ------------------> | 68.98% | 74471.25
|  |  | Total: | ------------------> | 100%
7 | ETE - Ralf | -------------------------------------------------> |  | 10.66% | ---------------------- | 217114.61
7.1 |  | Serviços técnicos e preliminares |  | ------------------> | 1.476% | 3204.68
7.2 |  | Movimento de terra e serviços auxiliares |  | ------------------> | 10.06% | 21848.98
7.3 |  | Escoramento |  | ------------------> | 0.05953% | 129.25
7.4 |  | Fundações e estruturas |  | ------------------> | 42.9% | 93138.48
7.5 |  | Assentamentos |  | ------------------> | 1.435% | 3116.04
7.6 |  | Pavimentação |  | ------------------> | 0.2183% | 473.93
7.7 |  | Revestimentos e tratamento de superfícies |  | ------------------> | 2.646% | 5745.18
7.8 |  | Instalações de produção |  | ------------------> | 4.249% | 9224.3
7.9 |  | Serviços diversos |  | ------------------> | 1.158% | 2513.6
7.10 |  | Itens complementares |  | ------------------> | 16.09% | 34927.93
7.11 |  | Materiais e equipamentos hidráulicos |  | ------------------> | 19.71% | 42792.24
|  |  | Total: | ------------------> | 100%
8 | ETE - Filtro Anaeróbio | -------------------------------------------------> |  | 7.7% | ---------------------- | 149001
8.1 |  | Serviços técnicos e preliminares |  | ------------------> | 1.414% | 2107.24
8.2 |  | Movimento de terra e serviços auxiliares |  | ------------------> | 13.13% | 19567.8
8.3 |  | Fundações e estruturas |  | ------------------> | 57.16% | 85162.37
8.4 |  | Assentamentos |  | ------------------> | 0.9627% | 1434.4
8.5 |  | Pavimentação |  | ------------------> | 0.3002% | 447.23
8.6 |  | Revestimentos e tratamento de superfícies |  | ------------------> | 0.7747% | 1154.26
8.7 |  | Instalações de produção |  | ------------------> | 2.515% | 3746.93
8.8 |  | Serviços diversos |  | ------------------> | 2.965% | 4418.35
8.9 |  | Itens complementares |  | ------------------> | 16.32% | 24321.18
8.10 |  | Materiais e equipamentos hidráulicos |  | ------------------> | 4.457% | 6641.24
|  |  | Total: | ------------------> | 100%
9 | ETE - Caixa de Areia | -------------------------------------------------> |  | 0.3% | ---------------------- | 5974.35
9.1 |  | Serviços técnicos e preliminares |  | ------------------> | 2.722% | 162.63
9.2 |  | Movimento de terra e serviços auxiliares |  | ------------------> | 10.84% | 647.48
9.3 |  | Fundações e estruturas |  | ------------------> | 33.54% | 2003.62
9.4 |  | Assentamentos |  | ------------------> | 5.81% | 347.13
9.5 |  | Pavimentação |  | ------------------> | 3.128% | 186.9
9.6 |  | Fechamentos, revestimentos e tratamento de superfícies |  | ------------------> | 15.88% | 948.59
9.7 |  | Urbanização |  | ------------------> | 0.1883% | 11.25
9.8 |  | Serviços diversos |  | ------------------> | 0.5189% | 31
9.9 |  | Itens complementares |  | ------------------> | 7.183% | 429.12
9.10 |  | Materiais e equipamentos hidráulicos |  | ------------------> | 20.2% | 1206.63
|  |  | Total: | ------------------> | 100%
10 | ETE - Elevatória de Lodo | -------------------------------------------------> |  | 2.72% | ---------------------- | 52772.22
10.1 |  | Serviços técnicos e preliminares |  | ------------------> | 0.1111% | 58.65
10.2 |  | Movimento de terra e serviços auxiliares |  | ------------------> | 7.105% | 3749.5
10.3 |  | Fundações e estruturas |  | ------------------> | 3.778% | 1993.52
10.4 |  | Assentamentos |  | ------------------> | 0.7471% | 394.24
10.5 |  | Pavimentação |  | ------------------> | 0.3162% | 166.88
10.6 |  | Revestimentos e tratamento de superfícies |  | ------------------> | 0.5397% | 284.79
10.7 |  | Instalações de produção |  | ------------------> | 1.124% | 593.35
10.8 |  | Serviços diversos |  | ------------------> | 4.454% | 2350.65
10.9 |  | Itens complementares |  | ------------------> | 4.122% | 2175.39
10.10 |  | Materiais e equipamentos hidráulicos |  | ------------------> | 77.7% | 41005.25
|  |  | Total: | ------------------> | 100%
11 | ETE - Leito de Secagem | -------------------------------------------------> |  | 3.04% | ---------------------- | 58894.97
11.1 |  | Serviços técnicos e preliminares |  | ------------------> | 1.631% | 960.86
11.2 |  | Movimento de terra e serviços auxiliares |  | ------------------> | 32.24% | 18986.48
11.3 |  | Fundações e estruturas |  | ------------------> | 19.08% | 11238.06
11.4 |  | Assentamentos |  | ------------------> | 4.036% | 2377.21
11.5 |  | Pavimentação |  | ------------------> | 0.8126% | 478.58
11.6 |  | Fechamentos, revestimentos e tratamento de superfícies |  | ------------------> | 8.898% | 5240.34
11.7 |  | Instalações de produção |  | ------------------> | 0.6359% | 374.5
11.8 |  | Urbanização |  | ------------------> | 0.2413% | 142.12
11.9 |  | Serviços diversos |  | ------------------> | 1.025% | 603.88
11.10 |  | Itens complementares |  | ------------------> | 5.685% | 3348.17
11.11 |  | Materiais e equipamentos hidráulicos |  | ------------------> | 25.71% | 15144.77
|  |  | Total: | ------------------> | 100%
12 | ETE - Laboratório / Depósito | -------------------------------------------------> |  | 1.5% | ---------------------- | 29144.36
12.1 |  | Serviços técnicos e preliminares |  | ------------------> | 0.6139% | 178.92
12.2 |  | Movimento de terra |  | ------------------> | 4.628% | 1348.72
12.3 |  | Fundações e estruturas |  | ------------------> | 19.35% | 5639.96
12.4 |  | Assentamentos |  | ------------------> | 0.592% | 172.54
12.5 |  | Pavimentação |  | ------------------> | 0.9849% | 287.03
12.6 |  | Fechamentos, revestimentos e tratamento de superfícies |  | ------------------> | 50.98% | 14858.24
12.7 |  | Instalações prediais |  | ------------------> | 9.491% | 2766.01
12.8 |  | Instalações de produção |  | ------------------> | 0.571% | 166.4
12.9 |  | Serviços diversos |  | ------------------> | 4.175% | 1216.71
12.10 |  | Itens complementares |  | ------------------> | 0.8232% | 239.92
12.11 |  | Materiais e equipamentos hidráulicos |  | ------------------> | 7.789% | 2269.91
|  |  | Total: | ------------------> | 100%
13 | Ligações Prediais | PVC DN 100 - 1.000 ud. |  | 3.6% | 100% | 108062.11
14 | Itens Especiais - Urbanização | -------------------------------------------------> |  | 2.5% | ---------------------- | 227136.95
14.1 |  | Serviços preliminares |  | ------------------> | 5.413% | 12294.5
14.2 |  | Movimento de terra e serviços auxiliares |  | ------------------> | 14.02% | 31835.94
14.3 |  | Escoramento |  | ------------------> | 0.1138% | 258.5
14.4 |  | Obras de contenção |  | ------------------> | 0.02004% | 45.52
14.5 |  | Fundações e estruturas |  | ------------------> | 0.8499% | 1930.5
14.6 |  | Assentamentos |  | ------------------> | 0.126% | 286.26
14.7 |  | Pavimentação |  | ------------------> | 19.56% | 44438.54
14.8 |  | Instalações prediais |  | ------------------> | 1.536% | 3488
14.9 |  | Urbanização |  | ------------------> | 35.53% | 80696.89
14.10 |  | Ligações prediais |  | ------------------> | 0.1412% | 320.68
14.11 |  | Itens complementares |  | ------------------> | 22.69% | 51541.62
|  |  | Total: | ------------------> | 100%
15 | Itens Especiais - Travessias | -------------------------------------------------> |  | 0.5% | ---------------------- | 357000
15.1 |  | Sob ferrovia em tubo PEAD PE-80 PN-6 DE 110 mm (condutor) com tubo camisa em aço DE 223 mm - 24m |  | ------------------> | 100% | 80000
|  |  | Total: | ------------------> | 100%
16 | Serviço Socioambiental | -------------------------------------------------> |  | 2.4% | ---------------------- | 14997.15
16.1 |  | Abordagem domiciliar p/ Sensib.. Ambiental |  | ------------------> | 8.4%
16.2 |  | Abordagem domiciliar p/ Adesão Empreend. |  | ------------------> | 8.4%
16.3 |  | Abordagem domiciliar para Vistoria T. Ambien |  | ------------------> | 33.3%
16.4 |  | Reunião Comunitária |  | ------------------> | 17.2%
16.5 |  | Reunião Grupo Gestor de Acompanhamento |  | ------------------> | 1.9%
16.6 |  | Curso de Formação Agentes Socioambien. |  | ------------------> | 3.2%
16.7 |  | Curso de Encanadores p/ Ligação Pred. Esg. |  | ------------------> | 1.5% | 5848.2
|  | Kit Didático de Intervenção Socioambiental |  | ------------------> | 29.3% | 9148.95
|  |  | Total: | ------------------> | 100%

## com desconto
MODELO 1
RESUMO DO ORÇAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA DO CERTAME (Valor Contratado ou Atualizado)
Item | Unidades Construtivas | Fases Executivas | % MEDIÇÃO da UC em relação ao preço global proposto | Valor Contratado ou Atualizado (Pleito)
1 | CANTEIRO DE OBRAS | -------------------------------------------------> | 9.364%
1.1 |  | Construção do Canteiro | ---------> | 42649.4769
1.2 |  | Disponibilização e Manutenção de Container (2 ud - 2,30m x 6,00m) com banheiro e chuveiro | ---------> | 20538.4886
1.3 |  | Administração do Local de obra | ---------> | 145836.5936
|  | TOTAL: |  | 209024.5591
2 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE | -------------------------------------------------> | 51.63%
2.1 |  | Serviços Preliminares | ---------> | 19647.3754
2.2 |  | Obras de contenção: cortinas de estacas (1.426 metros e viga de solidarização) | ---------> | 375571.6172
2.3 |  | Movimentação de terra e rebaixamento do lençol freático | ---------> | 31592.073
2.4 |  | Execução da estrutura do RAC - laje de fundo e arranque | ---------> | 51844.6762
2.5 |  | Execução da estrutura do RAC - paredes e pilares | ---------> | 56165.1948
2.6 |  | Execução da estrutura do RAC - laje superior | ---------> | 76438.5106
2.7 |  | Execução da estrutura da Elevatória - poço de sucção e laje de fundo do sistema de entrada | ---------> | 56165.1948
2.8 |  | Execução da estrutura da Elevatória - paredes e laje superior | ---------> | 56165.1948
2.9 |  | Controle tecnológico de concreto - 151 ud | ---------> | 4320.5186
2.10 |  | Impermeabilizações com sistema flexível - 236,88 m² | ---------> | 48479.7775
2.11 |  | Materiais e equipamentos hidráulicos - fornecimento e instalação das motobombas (2 ud) e medidor de vazão (1ud) | ---------> | 113784.2903
2.12 |  | Materiais e equipamentos hidráulicos: fornecimento e montagem das tubulações de processo | ---------> | 78709.8411
2.13 |  | Materiais e equipamentos hidráulicos - guindaste, comportas, tampas, grades, guarda-corpo, escada | ---------> | 61573.4314
2.14 |  | Assentamentos e montagens de tubulação de chegada, incluindo poços de visita | ---------> | 4365.4441
2.15 |  | Embasamento complementar - rachão 43,54 m3 | ---------> | 4143.2533
2.16 |  | Embasamento complementar - brita 22,13 m3 | ---------> | 2224.2197
2.17 |  | Execução de pavimentação da área, incluindo drenagem superficial e profunda e plantio de grama | ---------> | 21817.638
2.19 |  | Fechamento e vedação da área com execução de muro, e fornecimento e instalação de portão e concertina | ---------> | 81076.4281
2.20 |  | Pintura, Limpeza, testes operacionais e fornecimento de "as built" | ---------> | 8515.9787
|  | Total: |  | 1152600.6576
3 | RESERVATÓRIO DE ACÚMULO I | -------------------------------------------------> | 20.27%
3.1 |  | Serviços Preliminares | ---------> | 18364.1066
3.2 |  | Movimentação de terra e rebaixamento do lençol freático | ---------> | 130907.1044
3.3 |  | Execução da estrutura do RAC - laje de fundo e arranque | ---------> | 71335.4763
3.4 |  | Execução da estrutura do RAC - paredes e pilares | ---------> | 76822.8206
3.5 |  | Execução da estrutura do RAC - laje superior | ---------> | 71335.4763
3.7 |  | Impermeabilização com sistema flexível - 183 m² | ---------> | 33480.0571
3.8 |  | Assentamentos e montagens de tubulação, incluindo poços de visita | ---------> | 33900.2355
3.9 |  | Urbanização e paisagismo | ---------> | 11544.2841
3.10 |  | Limpeza, testes operacionais e fornecimento de "as built" | ---------> | 4840.5466
|  | Total: |  | 452530.1074
4 | RESERVATÓRIO DE ACÚMULO II | -------------------------------------------------> | 18.73%
4.1 |  | Serviços Preliminares | ---------> | 12639.4187
4.2 |  | Obras de contenção: cortinas de estacas (696 metros e viga de solidarização) | ---------> | 108415.6028
4.3 |  | Movimentação de terra e rebaixamento do lençol freático | ---------> | 88149.0075
4.4 |  | Execução da estrutura do RAC - laje de fundo e arranque | ---------> | 47377.6127
4.5 |  | Execução da estrutura do RAC - paredes e pilares | ---------> | 51022.0445
4.6 |  | Execução da estrutura do RAC - laje superior | ---------> | 47377.6127
4.7 |  | Controle tecnológico de concreto - 48 ud | ---------> | 1373.4099
4.8 |  | Impermeabilização com sistema flexível - 74 m² | ---------> | 13538.3837
4.10 |  | Assentamentos e montagens de tubulação, incluindo poços de visita | ---------> | 17346.0493
4.11 |  | Embasamento complementar - brita 28,43 m3 | ---------> | 3408.4221
4.12 |  | Urbanização e paisagismo | ---------> | 15743.264
4.13 |  | Limpeza, testes operacionais e fornecimento de "as built" | ---------> | 11777.5178
|  | Total: | ---------> | 418168.3458
TOTAL GERAL |  |  | 100% | 2232323.6699